## 项目计划
BPS项目-时间计划
阶段 | 开始时间 | 结束时间
需求阶段 | 2015-10-09 | 2015-10-10
设计阶段 | 2015-10-12 | 2015-10-13
开发阶段 | 2015-10-14 | 2015-10-24
测试阶段 | 2015-10-26 | 2015-10-30

## 功能列表
| 功能 | 子功能 | 备注 | 优先级 | 责任人 | 完成时间
| 装机初始化 | 初始导入所有资源、管理员权限、管理员账号 | 1、软件首次安装时，需要进行一次最高管理员的基础数据导入； 2、其中包括管理员账号、权限及平台已具备的所有资源数据； 3、excel导入管理员的必备数据，剩余初始基础数据由管理员操作初始化 | 2
安全配置 | 个人管理 | 登录功能 |  | 1
|  | 门户框架展示 |  | 1
|  | 个人信息 |  | 1 | 魏啸 | 2016-02-19
|  | 个人密码修改 |  | 1
|  | 退出 |  | 1
| 组织结构 | 查看 |  | 1
|  | 新增 | 组织名、可指定区域（非必须）、备注 | 1
|  | 修改 | 组织名、可指定区域（非必须）、备注 | 1
|  | 删除 |  | 1
|  | 导入 |  | 1
|  | 导出 |  | 1
| 岗位 | 查看 |  | 1
|  | 新增 |  | 1
|  | 修改 |  | 1 | 刘安 | 2016-02-22
|  | 删除 |  | 1
|  | 详情展示 |  | 1
| 角色权限 | 查看 |  | 1 | 魏啸 | 2016-02-19
|  | 新增 | 具体信息参考咪咕项目 | 1
|  | 修改 |  | 1
|  | 删除 |  | 1
|  | 详情展示 | 查看各角色的详细信息 | 1
|  | 数据权限控制 |  | 1
| 管理员 | 查看 |  | 1 | 刘安 | 2016-02-23
|  | 新增 | 具体信息参考咪咕项目 | 1
|  | 修改 |  | 1
|  | 删除 |  | 1
|  | 详情展示 | 查看各管理员的详细信息 | 1
| 菜单 | 查看 |  | 1
|  | 新增 |  | 1
|  | 修改 |  | 1
|  | 删除 |  | 1
|  | 导入 |  | 1
|  | 导出 |  | 1
系统 | 事件配置 | 查看 |  | 2 | 胡攀 | 2016-02-23
|  | 新增 |  | 2
|  | 修改 |  | 2
|  | 删除 |  | 2
|  | 导入 |  | 2
|  | 导出 |  | 2
| 配置项 | 查看 |  | 1 | 胡攀 | 2016-02-22
|  | 新增 | 具体信息参考咪咕项目 | 1
|  | 修改 |  | 1
|  | 删除 |  | 1
|  | 导入 |  | 1
|  | 导出 |  | 1
| 操作日志 | 日志记录 | 具体信息参考咪咕项目 | 1 | 刘安 | 2016-02-25
|  | 查看 |  | 1
|  | 导出 |  | 2
| 区域 | 查看 |  | 2 | 胡攀 | 2016-02-26
|  | 新增 | 区域层级控制 | 2
|  | 修改 |  | 2
|  | 删除 |  | 2
|  | 导入 |  | 2
|  | 导出 |  | 2
| 属性 | 查看 | 可以配置其值 | 2 | 刘安 | 2016-02-26
|  | 新增 |  | 2
|  | 修改 |  | 2
|  | 删除 |  | 2
|  | 导入 |  | 2
|  | 导出 |  | 2
| 字典表 | 查看 |  | 2 | 胡攀 | 2016-02-24
|  | 新增 |  | 2
|  | 修改 |  | 2
|  | 删除 |  | 2
|  | 导入 |  | 2
|  | 导出 |  | 2
| 任务管理 | 查看 |  | 2 | 魏啸 | 2016-02-26
|  | 新增 |  | 2
|  | 修改 |  | 2
|  | 删除 |  | 2
|  | 导入 |  | 2
|  | 导出 |  | 2
|  | 运行 |  | 2
|  | 暂停 |  | 2
| 消息模板 | 查看 |  | 2 | 魏啸 | 2016-02-22
|  | 新增 |  | 2
|  | 修改 |  | 2
|  | 删除 |  | 2
|  | 导入 |  | 2
|  | 导出 |  | 2
| 公告 | 查看 |  | 2 | 魏啸 | 2016-02-24
|  | 新增 |  | 2
|  | 修改 |  | 2
|  | 删除 |  | 2
|  | 审核 |  | 2

## 环境信息
GIT 地址 | https://git.coding.net/fccfc/BPS.git
数据库地址 | 实例名 | 用户名 | 密码
121.40.229.229 | bps | bps | bps

## 功能总列表
功能 | 子功能 | 备注 | 优先级 | 人天
个人管理 | 登录功能 |  | 1 | 3
| 门户框架展示 |  | 1 | 1
| 个人信息 |  | 1 | 0.5
| 个人密码修改 |  | 1 | 0.5
| 退出 |  | 1 | 1
装机初始化 | 初始导入所有资源、管理员权限、管理员账号 | 1、软件首次安装时，需要进行一次最高管理员的基础数据导入； 2、其中包括管理员账号、权限及平台已具备的所有资源数据； 3、excel导入管理员的必备数据，剩余初始基础数据由管理员操作初始化 | 2 | 3
组织结构 | 查看 |  | 1 | 2
| 新增 | 组织名、可指定区域（非必须）、备注 | 1 | 2
| 修改 | 组织名、可指定区域（非必须）、备注 | 1 | 2
| 删除 |  | 1 | 1
| 导入 |  | 1 | 2
| 导出 |  | 1 | 2
岗位 | 查看 |  | 1 | 1
| 新增 |  | 1 | 2
| 修改 |  | 1 | 2
| 删除 |  | 1 | 1
| 详情展示 |  | 1 | 1
角色权限 | 查看 |  | 1 | 1
| 新增 | 具体信息参考咪咕项目 | 1 | 2
| 修改 |  | 1 | 2
| 删除 |  | 1 | 1
| 详情展示 | 查看各角色的详细信息 | 1 | 2
| 数据权限控制 |  | 1 | 3
管理员 | 查看 |  | 1 | 1
| 新增 | 具体信息参考咪咕项目 | 1 | 2
| 修改 |  | 1 | 2
| 删除 |  | 1 | 1
| 详情展示 | 查看各管理员的详细信息 | 1 | 1
菜单 | 查看 |  | 1 | 2
| 新增 |  | 1 | 2
| 修改 |  | 1 | 2
| 删除 |  | 1 | 1
| 导入 |  | 1 | 2
| 导出 |  | 1 | 2
功能点 | 查看 |  | 1 | 2
| 新增 |  | 1 | 2
| 修改 |  | 1 | 2
| 删除 |  | 1 | 1
| 导入 |  | 1 | 2
| 导出 |  | 1 | 2
资源配置 | 查看 |  | 1 | 2
| 新增 |  | 1 | 1
| 修改 |  | 1 | 1
| 删除 |  | 1 | 1
| 导入 |  | 1 | 2
| 导出 |  | 1 | 2
配置项 | 查看 |  | 1 | 2
| 新增 | 具体信息参考咪咕项目 | 1 | 1
| 修改 |  | 1 | 1
| 删除 |  | 1 | 1
| 导入 |  | 1 | 2
| 导出 |  | 1 | 2
操作日志 | 日志记录 | 具体信息参考咪咕项目 | 1 | 2
| 查看 |  | 1 | 1
| 导出 |  | 1 | 2
区域 | 查看 |  | 2 | 2
| 新增 | 区域层级控制 | 2 | 2
| 修改 |  | 2 | 1
| 删除 |  | 2 | 1
| 导入 |  | 2 | 2
| 导出 |  | 2 | 2
属性 | 查看 | 可以配置其值 | 2 | 2
| 新增 |  | 2 | 2
| 修改 |  | 2 | 1
| 删除 |  | 2 | 1
| 导入 |  | 2 | 2
| 导出 |  | 2 | 2
字典表 | 查看 |  | 2 | 1
| 新增 |  | 2 | 2
| 修改 |  | 2 | 1
| 删除 |  | 2 | 1
| 导入 |  | 2 | 2
| 导出 |  | 2 | 2
事件配置 | 查看 |  | 1 | 1
| 新增 |  | 1 | 2
| 修改 |  | 1 | 1
| 删除 |  | 1 | 1
| 导入 |  | 1 | 2
| 导出 |  | 1 | 2
任务管理 | 查看 |  | 2 | 1
| 新增 |  | 2 | 2
| 修改 |  | 2 | 1
| 删除 |  | 2 | 1
| 导入 |  | 2 | 2
| 导出 |  | 2 | 2
| 运行 |  | 2 | 1
| 暂停 |  | 2 | 1
消息模板 | 查看 |  | 2 | 1
| 新增 |  | 2 | 2
| 修改 |  | 2 | 1
| 删除 |  | 2 | 1
| 导入 |  | 2 | 2
| 导出 |  | 2 | 2
公告 | 查看 |  | 2 | 1
| 新增 |  | 2 | 2
| 修改 |  | 2 | 1
| 删除 |  | 2 | 1
| 审核 |  | 2 | 1